附件1：

兰州工商学院项目管理综合实训课程培训班教学内容

| 序号 | - 教学内容 | - 学生学习预期成果 | - 课内学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 课程准备 - 1.1课程介绍 - 1.2课程任务 | 普华项目管理数智化综合实训平台软件（简称：PowerEdu）是基于“互联网+”功能模式，以进度管控、费用管理、采购管理、合同管理为核心业务场景的模拟练习，通过项目管理理论知识与数字技术的应用，开展“线上+线下”相结合的案例情景模拟教学，体验项目标准化、数字化、精细化的动态管理过程，达到培养学生掌握项目管理理论并具有专业实操能力的目的。 1.1.1模拟组织环境下开展项目管理的主要过程； 1.2.1根据课程设置，了解建筑类模拟案例的整体业务过程； 1.2.2阅读快速入门、实训路径、操作手册，从0-1轻松上手实训课程。 1.2.3通过帮助文档体验智能问答及解答学生的疑问，提升学生学生发现问题及应用技术的能力 | 2 |
| 2 | - 组织管理 - 2.1组织管理 | 为当前的项目“创建项目团队” 2.1.1完成项目管理组织的架构设置； 2.2.2完成组织的部门及其岗位设置； 2.2.3完成岗位的人员指派（实训的角色扮演）。 | 0.2 |
| 3 | - 进度管控 - 基于“五步法”仿真模拟组织环境下开展进度管理的过程 - 3.1、项目分解 | 本实训的核心目的是，促进学生掌握进度管理的体系方法、业务流程和操作技能。行业普遍认同，做好进度管理的体系方法可提炼为“五步法”（第一步、WBS策划；第二步、PBS定义；第三步、主子计划编制与CPM应用；第四步、权重体系配置；第五步、赢得值分析） 3.1.1完成项目的分解结构； 3.1.2形成整体项目的PBS； 3.1.3为各主、子计划分配责任人和权限； 3.1.4设定系统规划与设计子计划的设定开始与完成时间； 3.1.5设定系统开发子计划的设定开始与完成时间； 3.1.6设定系统测试子计划的设定开始与完成时间； |  |
| 4 | - 三、进度管控 - 3.2、项目范围策划 | 3.2.1形成项目的WBS整体框架； 3.2.2编制主计划的WBS内容。 | 0.3 |
| 5 | - 三、进度管控 - 3.3、项目多级嵌套计划 | 3.3.1编制主计划、子计划的网络计划；3.3.2形成项目的主计划； 3.3.3形成基于关键路径法CPM的网络计划形式的主计划； 3.3.4算出各WBS及任务作业开始时间、完成时间； 3.3.5形成总控目标计划； 3.3.6将主计划任务作业下达给了各子计划负责人； 3.3.7形成项目的子计划 ； 3.3.8形成下一层级的WBS； 3.3.9形成子计划任务作业； 3.3.10形成基于关键路径法CPM的网络计划形式的子计划； 3.3.11确定各子计划的“开始时间”； 3.3.12算出各WBS及任务作业的开始时间、完成时间（进度计算的“数据日期”体现在主计划中。 | 4 |
| 6 | - 三、进度管控 - 3.4、项目进度检测权重体系的建立 | 3.4.1形成总控计划（主计划）的检测权重体系； 3.4.2形成子计划的检测权重体系； 3.4.3完成总控计划（主计划）的费用分摊； 3.4.4完成子计划（主计划）的费用分摊； 3.4.4汇总形成整个项目的总费用； 3.4.5汇总形成当前子项目的总费用； 3.4.6创建和分配整体项目的全部检测周期； 3.4.7形成项目计划在各周期的计划工作量分摊。 | 4 |
| 7 | - 三、进度管控 - 3.5、反馈项目实际进展 | 3.5.1产生反映进度快慢的SPI指标；3.5.2产生新的工期总浮时TF； 3.5.3产生实际进展与计划对比的横道图表、S曲线。 | 1.5 |
| 8 | - 三、进度管控 - 3.6监控分析 | 3.6.1分析项目的进展情况、计划值、实际值， 3.6.2分析哪些作业滞后、哪些作业超前， 3.6.3分析项目进度计划前锋线、SPI绩效、赢得值曲线、形象进度曲线等关键信息 | 0.5 |
| 9 | - 成本管控 - 基于“三算对比”仿真模拟组织环境下开展成本管理的主要过程 - 4.1费用管理 | 本实训案例，基于成本“三算对比”（从估算--到目标--到实际）全覆盖、数据源自业务动作的管理思路，让学生通过模拟练习，以投资概算费用为管理基础，将项目控制预算、采购策划、合同金额、阶段性完工签证、周期性支付申请、变更申请和确认等各环节有机串联，实现全方位的项目投资成本的管控，实质性地掌握“三算对比”的思想精髓和应用技能。 4.1.1.1创建项目的费用科目体系； 4.1.1.2创建并形成项目的总概算费用； 4.1.1.3创建并形成项目的控制预算费用。 | 1 |
| 10 | - 四、成本管控 - 4.2采购管理 | 4.2.1进行项目的采买立项； 4.2.2对采买立项的内容实施采买方案； 4.2.3对采买方案的内容实施成交方案； 4.2.4完成项目采购过程的审批。 | 1 |
| 11 | - 四、成本管控 - 4.3合同管理 | 4.3.1进行了项目的合同登记； 4.3.2建立了项目合同的支付节点； 4.3.3思考并核对了各支付比例对应的金额； 4.3.4编制本项目的工程量清单； 4.3.5确定了完成的工程量； 4.3.6完成了合同内容的变更申请； 4.3.7完成了合同款的支付申请； 4.3.8完成了物资合同的采买、验收及支付申请。 | 1 |
| 12 | - 四、成本管控 - 4.4监控分析 | 基于前续仿真实验后自动形成“三算对比”的“动态费用一览表”，分析项目费用情况、概算额、合同额、实际支出，费用是否超支等 | 0.5 |
| 13 | - 五、作业成果报告 | 基于基于前续仿真实验，完成项目的实验成本报告（模板），并提交电子版和纸质版 5.1附关键步骤截图； 5.2阐述进度管控主要的业务步骤； 5.3阐述成本管控的主要业务步骤； 5.4指出本项目的进度绩效指数；后续可考虑哪些优化措施？ 5.5指出本项目的成本绩效情况（盈余还是超支）后续可考虑哪些优化措施？ 5.6如何理解成本管控工作对项目费用控制所起的作用； 5.7对掌握具体的业务流程、转化知识为动手技能的心得体会。 | 4 |
| 14 | - 六、成果汇报演讲 | 基于前续仿真实验和成果报告 分组上台演讲项目情况，并分组点评 | 4 |

- 注：以上课时可根据课堂实际进展调整。